NEVŞEHİR

HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

2018-2022 STRATEJİK PLANI

2021 YILI (OCAK – HAZİRAN) İZLEME RAPORU

Temmuz 2021

YÖNETİCİ ÖZETİ

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile geçmişi kadim köklere uzanan şehrimizde önemli bir misyon üstlenen üniversitemiz, hızla gelişen bilim, teknoloji ve eğitim-öğretim teknikleri ile çağın ihtiyaçlarına ve bölgenin önceliklerine göre gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. 2007 yılında kurulan üniversitemiz, öğrencilerimize ve şehrimize hizmet önceliği ile yükseköğretim gereklerine uygun planlı bir yönetim anlayışı ile amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir.

Yaklaşık 20700 öğrencisi, 1200 personeli ile üniversitemiz eğitim öğretim kalitesini üstlendiği misyona uygun bir şekilde, ülkemiz ve şehrimizin kalkınması için nitelikli eleman yetiştirme gayreti içerisindedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda yer alan Stratejik Planlama hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2018-2022 yıllarına ilişkin Stratejik Planımız üniversitemizin gelişimine katkı sunacak önemli bir referans noktası olacaktır.

Üniversitemiz misyon ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda bilimsel araştırmalar yaparak bilime katkı sağlayan, bilgi teknolojilerinin üretimini sağlayarak yararlı olacak evrensel niteliğe sahip eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme olanakları sunarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir üniversite olma yolunda hazırlanan Stratejik Plan ve 2021 yılı (Ocak-Haziran) izleme raporu uzun bir çalışma ve emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerle, Stratejik Plan İzleme Raporunun oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Semih AKTEKİN

Rektör

GİRİŞ

Üniversitelerde Stratejik Planlama Rehberi doğrultusunda; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 2018-2022 Stratejik Planı dördüncü dönem izleme raporu; 2021 yılı için (Ocak – Haziran) Stratejik Planında hedef olarak belirlenen performans göstergelerinin izlenmesi amacıyla birimlerimizden talep edilen veriler konsolide edilip, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır.

Sahip olduğu mirası koruyup zenginleştiren, bilgiyi toplum yararına bir teknolojiye ve katma değere dönüştüren, gelişime inanan, özgüveni ve farkındalığı yüksek olan bilge bir Üniversite olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin; 2018 – 2022 Stratejik Planı’nın dördüncü uygulama dönemi için belirlenen Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda çalışmalara başlanılmış olup, 2018 – 2022 Stratejik Planımızda belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde hazırlanmış olan, 5 Amaç, 20 Hedef ve 83 Performans göstergesi tüm birimlerimizin katılımı sağlanarak izlenmiştir.

2021 yılı ilk dönem (Ocak – Haziran) izleme raporunda belirlenen performans göstergelerinin ne oranda gerçekleştiği, bu gerçekleşme oranının yılsonuna kadar belirlenen hedefe ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgili öngörülere yer verilmiş ve performans göstergeleri aracılığıyla stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının altı aylık periyotlar halinde izlenmesi ve raporlanması sağlanmıştır.

STRATEJİK PLAN İZLEME TABLOLARI

| SA.1 |  |  | KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1.1 |  |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulması ve İç Kontrol Sisteminin İşlevsel Hale Getirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| H.1 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  |  | Üst Yönetim, Tüm Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |  |
| PG.1.1.1 Tüm birimlerin eksik yönetmelik ve yönergelerinin tamamlanması/Yüzde |  | 10% | 80% |  | 100% |  | 225% |  | 100% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için hedeflenen değer yılın ilk 6 ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.1.2 Tüm birimlerde iş analizi takımlarının kurulması, standart iş tanımlarının yapılması ve süreç geliştirme çalışmalarının yapılması/Yüzde |  | 30% | 10% |  | 80% |  | 70% |  | 86% |  |
| Açıklama |  | 2021 Dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.1.3 Kalite Güvence Belgelendirme sürecinin tamamlanması/Yüzde |  | 50% | 5% |  | 60% |  | 40% |  | 64% |  |
| Açıklama |  | 2021 Dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.1.4 Geri bildirim alınan akademik ve idari personel ile öğrenci sayısı/Adet |  | 10% | 256 |  | 442 |  | 4237 |  | 100% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için hedeflenen değer yılın ilk 6 ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA.1 |  |  |  | KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |  |  |  |
| H.1.2 |  |  |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Akademik ve İdari Personelin Nitelik ve Nicelik Açısından Gelişiminin Sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| H.2 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  |  |  | Üst Yönetim, Personel Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % |  |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| PG.1.2.1 Eğitim ihtiyaç analizlerine başlanıp ilgili eğitimlerin yapılması/Yüzde | 30% |  |  | 0% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.2.2 İhtiyaç duyulan birimlerdeki akademik personel eksikliğinin tamamlanması/Yüzde | 20% |  |  | 60% |  | 80% |  | 80% |  | 100% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için belirlenen hedefe yılın ilk altı ayında ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.2.3 Toplam akademisyen sayısı içinde, yurtdışında görevlendirilen, yurtdışında öğrenim gören akademisyen ve çalışmak için üniversitemizi tercih eden yabancı akademisyen oranı/Yüzde | 20% |  |  | 10% |  | 14% |  | 3,52% |  | 25% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.2.4 Eğiticilerin eğitimi programlarına katılan öğretim elemanı sayısı/Adet | 20% |  |  | 19 |  | 44 |  | 322 |  | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.2.5 Öğrenci, Akademik ve İdari personelin çevre bilincini geliştirmek için düzenlenen etkinlik sayısı/Adet | 10% |  |  | 25 |  | 45 |  | 0 |  | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SA.1 |  |  |  | KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1.3 |  |  |  | Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi ve Personelin Aidiyet Hissinin Arttırılması |  |  |  |  |  |
| H.3 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  |  |  | Üst Yönetim |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | Hedefe Etkisi % |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |  |
| PG.1.3.1 Örgüt kültürünün geliştirilmesi için hazırlanan NHBVÜ logolu ürün çeşidi/Adet |  | 20% |  | 0 |  | 20 | 5 | 25% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.3.2 Akademik ve idari personel ile öğrencilerin kaynaşmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı/Adet |  | 20% |  | 6 |  | 16 | 2 | 13% |  |
| Açıklama |  | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.3.3 Akademik ve idari personelin görevde yükseltme kriterlerinin güncellenmesi/Yüzde |  | 20% |  | 10% |  | 10% | 0% | 0% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.3.5 Ödüllendirilen akademik ve idari personel sayısı/Adet |  | 20% |  | 3 |  | 50 | 12 | 24% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.3.6 Üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı tanıtım etkinliklerine katılan akademik ve idari personel sayısı/Adet |  | 10% |  | 12 |  | 20 | 0 | 0% |  |
| Açıklama |  | 2021 dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| SA.1 |  |  | KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |  |  |  |
| H.1.4 |  |  | Üniversitenin Tanıtım ve İtibar Yönetimi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| H.1.4 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  |  | Üst Yönetim, Basın ve Halkla İlişkiler |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % |  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri |  | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer |  | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri |  | Performans |
| PG.1.4.1 Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik sayısı/Adet | 25% |  | 16 |  | 28 |  | 9 |  | 32% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.4.2 Üniversite tanıtımının yapılabileceği yurtiçi ve yurtdışı etkinlik ve program sayısı/Adet | 25% |  | 15 |  | 19 |  | 0 |  | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG.1.4.3 Üniversite ile ilgili sosyal medyadan, web üzerinden, yazılı ve görsel-işitsel medya üzerinden yapılan paylaşım ve beğeni sayısı/Adet | 50% |  | 105000 |  | 145860 |  | 186400 |  | 100,00% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SA.2 |  | ÖRGÜTSEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.2.1 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Eğitim ve Çalışma Alanlarının İyileştirilmesi |  |  |  |
| H.2.1 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.2.1.1 Yeni yapılan veya modernize edilen derslik ve laboratuvar oranı/Yüzde | 50% | 60% | 80% | 97% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.1.2 Yeni yapılan veya modernize edilen ofis oranı (yüzde)/Yüzde | 30% | 40% | 70% | 82% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.1.3 Yeni yapılan veya modernize edilen okuma-çalışma salonu sayısı/Yüzde | 20% | 30% | 55% | 52% | 88% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

| SA.2 |  | ÖRGÜTSEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.2.2 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Üniversite Kampusünün Sosyal Yaşam Alanı Haline Getirilmesi |  |  |  |
| H.2.2 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.2.2.1 Yeni yapılan personel lojmanı sayısı/Adet | 10% | 96 | 100 | 0% | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.2.2.2 Kampus içi sosyal yaşam alanlarının tamamlanma oranı/Yüzde | 60% | 20% | 65% | 64% | 98% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.2.2.3 Kampus içi peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde | 30% | 30% | 60% | 58% | 93% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

| SA.2 |  | ÖRGÜTSEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.2.3 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Teknolojik Yeterliliklerin Geliştirilmesi |  |  |  |
| H.2.3 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.2.3.1 Teknoloji transfer ofisinin faaliyete geçirilme oranı/Yüzde | 20% | 10% | 50% | 100% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.3.2 Teknoloji şirketinin kurulması ve faaliyete geçme oranı/Yüzde | 30% | 0% | 80% | 100% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.3.3 Sahip olunan lisanslı yazılım sayısı/Adet | 10% | 16 | 22 | 25 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.3.4 Ders materyallerinin internet üzerinden paylaşım oranı/Yüzde | 20% | 5% | 35% | 100% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.2.3.5 Üniversitenin bilişim altyapısını kullanan kullanıcı sayısı/Adet | 20% | 14066 | 20592 | 22568 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |

| SA.2 |  | ÖRGÜTSEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.2.4 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Finansal Kaynakların Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi |  |  |  |
| H.2.4 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.2.4.1 Üniversite logolu ürünlerin satışındaki artış oranı (Yüzde) | 10% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.2.4.2 Kongre ve kültür merkezinin kongre turizminde değerlendirilme sayısındaki artış oranı/Yüzde | 20% | 5% | 25% | 0% | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.2.4.3 Öğretim elemanı başına düşen öz sermaye gelirlerindeki artış oranı/Yüzde | 10% | 0,63% | 0,89% | 0% | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge Üniversitemizin öz sermayesinin bulunmaması sebebi ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.2.4.4 Öğretim elemanı başına düşen döner sermaye gelirlerindeki artış oranı/Yüzde | 40% | 0,66% | 0,94% | 0,32% | 34% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.2.4.5 Üniversite tesislerinin kamuya açık hale getirilme oranı/Yüzde | 20% | 40% | 65% | 0% | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |

| SA.3 |  | Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ve Sürekli Gelişmenin Sağlanması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.3.1 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Öğretim Programlarının Niteliğinin En Az %50 Oranında Arttırılması |  |  |  |
| H.3.1 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.3.1.1 Güncellenen ders ve ders içerikleri oranı/Yüzde | 10% | 30% | 55% | 49% | 76% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.3.1.2 Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilmiş program sayısı/Adet | 20% | 104 | 115 | 121 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.1.3 Uluslararası işbirliklerinin arttırılması/Yüzde | 30% | 63% | 30% | 23% | 76% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.3.1.4 Kurumlar ve disiplinler arası program sayısı/Adet | 20% | 5 | 9 | 9 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ilk altı ayında ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.1.5 İstenilen yabancı dil seviyesine (B1+) ulaşmak için düzenlenen destekleyici eğitimler-kurslar/Adet | 20% | 2 | 10 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |

| SA.3 |  | Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ve Sürekli Gelişmenin Sağlanması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.3.2 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Uzaktan Eğitimin Kapsamının %100 Arttırılması |  |  |  |
| H.3.2 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.3.2.1 : Uzaktan eğitim kapsamında açılan program sayısı/Adet | 70% | 2 | 6 | 6 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ilk altı ayında ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.2.2 Uzaktan eğitim kapsamında ders alan öğrenci sayısı/Adet | 30% | 2065 | 2891 | 26180 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |

| SA.3 |  | Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ve Sürekli Gelişmenin Sağlanması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.3.3 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Yeni Fakültelerin ve Eğitim Birimlerinin Kurulması |  |  |  |
| H.3.3 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.3.3.1 Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması ve eğitim-öğretime başlaması (yüzde) | 30% | 0 | 60% | 100 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.3.2 2021 YILI İÇİN GÖSTERGE OLARAK BELİRLENMEMİŞTİR. | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Açıklama |  |  |  |  |  |
| PG.3.3.3 Türk İslam Sanatları Fakültesinin kurulması ve eğitim-öğretime başlaması (yüzde) | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.3.3.4 İletişim Fakültesinin kurulması ve eğitim-öğretime başlaması/Yüzde | 20% | 0 | 60% | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.3.3.5 Hukuk Fakültesinin Kurulması ve Eğitim-Öğretime Başlması/Yüzde | 20% | 0 | 40% | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |

| SA.3 |  | Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ve Sürekli Gelişmenin Sağlanması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.3.4 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Niteliğinin Arttırılması |  |  |  |
| H.3.4 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.3.4.1 Öğrencilere yönelik düzenlenen kişisel gelişim programlarının ve eğitimlerinin sayısı/Adet | 40% | 10 | 30 | 76 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.4.2 Staj ve uygulama faaliyetleri için anlaşma yapılan kurum/kuruluş sayısı/Adet | 30% | 6 | 10 | 52 | 100% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.3.4.3 Ödüllendirilen öğrenci sayısı/Adet | 10% | 120 | 160 | 98 | 61% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ikinci altı ayında ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.3.4.4 Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elamanı sayısı/Adet | 20% | 71 | 102 | 3 | 3% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |

| SA.4 |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.4.1 |  | 2022 Yılı Sonuna Kadar Yüksek Etki Değerlerine Sahip Yayın ve Araştırmaların Sayısının En Az %50 Oranında Arttırılması |  |  |  |
| H.4.1 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.4.1.1 SCI, SCI-Exspanded, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın sayısındaki artış oranı/Yüzde | 50% | 111 | 11% | 98,00 | 80% |
| Açıklama | 2021 yılı ilk altı ayında 98 adet gerçekleşme olup, yılın ikinci altı ayında bu performans hedefinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.1.2 WOS tarafından taranan dergilerden alınan atıf sayısındaki artış oranı/Yüzde | 30% | 1255 | 8% | 1820 | 100% |
| Açıklama | 2021 yılı ilk altı ayında 1820 adet gerçekleşme olup, yılın ilk altı ayında bu performans hedefi aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.1.3 Ulusal ve uluslararası abone olunan dergi sayısı/Adet | 20% | 20047 | 20250 | 32.036 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |

| SA.4 |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.4.2 |  | Nitelikli Araştırma ve Araştırmacı Sayısının Arttırılması |  |  |  |
| H.4.2 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.4.2.1 Uluslararası ortak proje sayısı/Adet | 30% | 1 | 3 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ikinci altı aylık döneminde ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.2.2 Yayına dönüştürülen tez sayısı/Adet | 20% | 42 | 54 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin gerçekleşmesinde güçlük yaşanacağı görülmektedir. Tüm akademik birimlerin bu performans göstergesine eğilimlerinin arttırılması gerekmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.2.3 Üniversitemizde düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay vs. sayısı/Adet | 10% | 7 | 11 | 9 | 82% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ikinci altı aylık döneminde ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.2.4 Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sayısı/Adet | 10% | 194 | 280 | 71 | 25% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.4.2.5 AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, SANTEZ, AHİKA gibi kurumlar tarafından desteklenen proje sayısı/Adet | 30% | 5 | 9 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefe yılın ikinci altı ayında ulaşılacağı tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

| SA.4 |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.4.3 |  | TÜBİTAK ' Gelişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks' lerinden en az bir tanesinde ilk 50 Üniversite içinde yer almak |  |  |  |
| H.4.3 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.4.3.1 Alınan fikri mülkiyet (Ulusal ve Uluslar arası patent belgesi, faydalı model/endüstriyel tasarım) hak sahiplikleri sayısı/Adet | 10% | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.3.2 Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projeleri sayısı/Adet | 30% | 0 | 4 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 döneminde hedeflenen göstergenin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.3.3 Üniversite- sanayi işbirliğinde yapılan AR-GE ve yenilik projelerinden alınan fon tutarı/TL | 10% | 0 | 600.000 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 döneminde hedeflenen göstergenin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.3.4 Uluslar arası ARGE ve yenilik işbirliğinden elde edilen fon tutarı/TL | 10% | 0 | 200.000 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 döneminde hedeflenen göstergenin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.3.5 ARGE ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı /TL | 10% | 0 | 50.000 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 döneminde hedeflenen göstergenin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.3.6Ulusal ve uluslar arası bilim ödülü sayısı /Adet | 10% | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergeye yılın ilk altı ayında ulaşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.3.7 Doktoralı mezun sayısı/Adet | 20% | 27 | 75 | 7 | 9% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| SA.4 |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI |  |  |  |
| H.4.4 |  | Girişimcilik ve Yenilik Kültürünün Arttırılması |  |  |  |
| H.4.4 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.4.4.1 Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı/Adet | 30% | 5 | 13 | 66 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.4.2 Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri yönetiminde tam zaman çalışan kişi sayısı/Adet | 50% | 0 | 40 | 2 | 5% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.4.4.3 Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika program sayısı/Adet | 20% | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |

| SA.4 |  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEKNOLOJİ GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.4.5 |  | Ekonomik Katkı ve Ticarileşme |  |  |  |
| H.4.5 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Tüm Akademik Birimler |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.4.5.1 Akademisyenlerin teknoparklarda ya da kuluçka merkezlerinde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı/Adet | 25% | 0 | 4 | 11 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.5.2 Üniversite Öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda ya da kuluçka merkezlerinde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı/Adet | 20% | 0 | 3 | 8 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.5.3 Akademisyenlerin teknoparklarda ya da kuluçka merkezlerinde ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı/Adet | 15% | 0 | 8 | 29 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.4.5.4 Lisanslanan patent/faydalı model/ endüstriyel tasarım sayısı (adet) | 40% | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

| SA.5 |  | Üniversitenin Bölgeyle Olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileşimini Arttırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.5.1 |  | Bölgenin Turistik-Kültürel ve Ekonomik Potansiyelinden Faydalanmak |  |  |  |
| H.5.1 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.5.1.1 2021 YILI İÇİN GÖSTERGE OLARAK BELİRLENMEMİŞTİR. | 20% | 7 | 0 | 0 | 0% |
| Açıklama |  |  |  |  |  |
| PG.5.1.2 Üniversite ve sanayi arasında düzenlenen etkinlik sayısı/Adet | 40% | 10 | 25 | 16 | 64% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.5.1.3 Dış paydaşlarla ortaklaşa düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı/Adet | 40% | 20 | 30 | 18 | 60% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergenin yılın ikinci ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

| SA.5 |  | Üniversitenin Bölgeyle Olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileşimini Arttırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.5.2 |  | Bölgenin Sosyal, Ekonomik Yapısına Katkı Sağlamak |  |  |  |
| H.5.2 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.5.2.1 Üniversite teknoparkının kurulması ve faaliyete geçme oranı/Yüzde | 30% | 0 | 80% | 100% | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.5.2.2 Yerel, ulusal ve uluslar arası öncelikli alanlarda yapılan proje sayısı/Adet | 20% | 3 | 7 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergeye yılın ikinci altı aylık döneminde ulaşılması beklenmektedir. |  |  |  |  |
| PG.5.2.3 Halka yönelik verilen eğitim sayısı/Adet | 10% | 27 | 41 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.5.2.4 Bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak alt yapı imkanlarına sahip olunması ve bunların geliştirilmesi/Yüzde | 20% | 30% | 50% | 37% | 35% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen göstergeye yılın ikinci altı aylık döneminde ulaşılması beklenmektedir. |  |  |  |  |
| PG.5.2.5 Sektörel yenilikçi yaklaşımların kazandırılması amacıyla yapılan etkinlik ve çalıştay sayısı/Adet | 20% | 4 | 8 | 14 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |

| SA.5 |  | Üniversitenin Bölgeyle Olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileşimini Arttırmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.5.3 |  | Bölgedeki Dış Paydaşlarla Kurulan Etkileşimi Arttırmak |  |  |  |
| H.5.3 PERFORMANSI |  |  |  |  |  |
| SORUMLU BİRİM |  | Üst Yönetim |  |  |  |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans |
| PG.5.3.1 Halka açık düzenlenen sosyo-kültürel etkinlik sayısı/Adet | 30% | 16 | 24 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 Dönemi için hedeflenen değer pandemi nedeni ile yılın ilk altı ayında gerçekleşmemiştir. |  |  |  |  |
| PG.5.3.2 Dış paydaşlarla yapılan protokol-anlaşma sayısı/Adet | 20% | 7 | 11 | 8 | 73% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.5.3.3 Dış paydaşlarla yapılan beyin fırtınası-istişare toplantıları sayısı/Adet | 20% | 5 | 30 | 17 | 57% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |
| PG.5.3.4 Geri bildirim alınan dış paydaş sayısı/Adet | 10% | 32 | 50 | 60 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için hedeflenen gösterge yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.5.3.5 Geri bildirimde bulunulan dış paydaş sayısı/Adet | 10% | 23 | 31 | 60 | 100% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedef yılın ilk altı ayında aşılmıştır. |  |  |  |  |
| PG.5.3.6 Ödüllendirilen dış paydaş sayısı-Turizm ödülleri ve Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Ödülü/Adet | 10% | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Açıklama | 2021 dönemi için belirlenen hedefin yılın ikinci altı ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. |  |  |  |  |

SONUÇ DEĞERLENDİRME

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı’nda belirtilen performans göstergeleri 2021 yılı ilk altı ayı için değerlendirildiğinde; toplam 83 performans göstergesinden 27’si için hedeflenen değerin aşıldığı, 4’üne tam olarak ulaşıldığı, 14 performans göstergesine tam olarak ulaşılmasa da % 50’den fazla bir oranda gerçekleşme düzeyinin olduğu, 11 performans göstergesinde gerçekleşme düzeyinin % 50’nin altında kaldığı ve 27 performans göstergesinde ise hiçbir gerçekleşme olmadığı görülmüştür.